Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXIV/307/05

Rady Miejskiej  Ciechocinka

z dnia 19 grudnia 2005 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CIECHOCINEK NA LATA 2006-2010

| Lp. | Nazwa zadania inwestycji | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa | Nakłady w latach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | środki własne | środki WFOŚ i GW | Inne środki | Fundusz strukturalny PHARE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Budowa kanalizacji zadania III – II etap – Kopernika, Narutowicza, Broniewskiego, Piekarska, Stolarska, Przejazd, Blacharska, Widok, Bukowa, Dębowa, | 2007 | 2009 | 3.061.688 |  | 500.000 | 1.561.688 | 1.000.000 |  | 3.061.688 |  |  |  |
| 2. | Modernizacja nawierzchni ul. Warzelnianej | 2006 | 2006 | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  | 250.000 |  |  |  |
| 3. | Modernizacja nawierzchni ul. Widok | 2006 | 2006 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | 200.000 |  |  |  |
| 4. | Budowa nawierzchni ul. Wesołej II etap | 2005 | 2006 | 220.000 | 120.000 |  |  |  |  | 120.000 |  |  |  |
| 5. | Budowa nawierzchni ul. Osiedlowej | 2006 | 2006 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | 200.000 |  |  |  |
| 6. | Budowa nawierzchni ul. osiedla „Królów” | 2005 | 2009 | 1.000.000 | 550.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 950.000 |  |  |  |
| 7. | Budowa nawierzchni ulic osiedla „Rewersowo” | 2005 | 2010 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 800.000 |  |  |  |
| 8. | Budowa nawierzchni ulic osiedla „Związkowiec” | 2005 | 2010 | 1.000.000 | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |  | 700.000 |  |  |  |
| 9. | Wykup gruntu pod urządzenie dróg publicznych | 2005 | 2006 |  | 70.000 |  |  |  |  | 70.000 |  |  |  |
| 10. | Partycypacja w budowie mieszkań CTBS | 2006 | 2006 |  | 100.000 |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |
| 11. | Rozwój infrastruktury turystycznej w Ciechocinku – Program PHARE 2003 | 2002 | 2006 | 10.800.000 | 10.156.356 |  |  |  |  | 3.716.841 |  |  | 6.439.515 |
| 12. | Zakup samochodu dla robót publicznych | 2005 | 2006 | 74.974 | 39.974 |  |  |  |  | 39.974 |  |  |  |
| 13. | Zakup komputerów i rzutnika multimedialnego | 2006 | 2006 |  | 20.000 |  |  |  |  | 20.000 |  |  |  |
| 14. | Budowa sali gimnastycznej | 2004 | 2007 | 5.000.000 | 1.520.000 | 1.917.180 | 1.500.000 |  |  | 4.917.180 |  |  |  |
| X | Razem | x | x | X | 13.706.330 | 2.817.180 | 3.461.688 | 1.400.000 | 200.000 | 15.145.683 |  |  | 6.439.515 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Sobierajski